## 总计划
基于AI赋能火电机组智能生产管理平台的研发与应用计划实施进度表（初版）
序号 | 任务内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 实施单位确认人 | 配合单位确认人 | 试点单位确认人
前期调研及准备阶段实施进度表
1 | 优选技术路线先进、技术方案可靠的研发厂家 | 2025-01-01 | 2025-02-05 |  | 已完成
2 | 征集京能电力发电企业在机组检修管理方面的经验及需求 | 2025-01-01 | 2025-02-05 |  | 已完成
3 | 编制初步技术方案 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  | 已完成
4 | 京能岱海电厂调研 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | 已完成
5 | 研究论证研发方案 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | 已完成
6 | 调研国内已实施的发电企业 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | 已完成
7 | 完成检修管理、安全管理、运行管理等三个模块的策划及标准模板，收集整理基础数据。 | 2025-03-01 | 2025-03-31 |  | 已完成
检修管理模块实施进度表
1 | 检修策划模板模块
1.1 | 梳理确认系统功能菜单 | 2025-03-09 | 2025-04-01 |  | 已完成 |  | 宋才城
1.2 | 绘制业务流程图 | 2025-03-21 | 2025-04-02 |  | 已完成 |  | 宋才城
1.3 | 需求分解，制定开发任务计划 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  |  | 宋才城
1.4 | 功能、数据库表设计 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |  |  |  | 宋才城
1.5 | 核心功能开发 | 2025-04-17 | 2025-05-30
1.6 | 功能测试优化 | 2025-06-02 | 2025-06-06
1.7 | 试点部署，用户测试，功能优化 | 2025-06-06 | 2025-06-13
1.8 | 生产环境部署，功能优化 | 2025-06-16 | 2025-06-20
1.9 | 正式数据导入，准备培训试用 | 2025-06-23 | 2025-06-27
1.10 | 1阶段系统上线 | 2025-06-30
1.11 | 功能持续优化完善 | 2025-07-01 | 2025-08-30
2 | 检修策划管理模块
2.1 | AI拆解作业指导书V1.0结果评审 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 拆解作业指导书12份
2.2 | 完整梳理作业指导书辅助生成全部功能（核心功能） | 2025-03-26 | 2025-03-30
2.3 | 梳理确认系统功能菜单 | 2025-03-09 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
2.4 | 绘制业务流程图 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
2.5 | 需求分解，制定开发任务计划 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  |  | 宋才城
2.6 | AI智能体与开发系统对接方式初步确定，包含交互内容边界。 | 2025-04-03 | 2025-04-11
2.7 | 作业指导书智能体应用根据评审反馈进行优化，及新增子工单项目标记功能开发 | 2025-04-03 | 2025-04-16
2.8 | 功能、数据库表设计 | 2025-04-09 | 2025-04-16
2.9 | 核心功能开发_检修策划管理 | 2025-04-17 | 2025-05-16
2.10 | AI智能编制（质量验收卡、技术方案）智能体应用开发 | 2025-04-14 | 2025-05-10
2.11 | 核心功能开发_检修策划任务书 | 2025-04-21 | 2025-05-22
2.12 | 核心功能开发_检修项目管理 | 2025-04-23 | 2025-05-16
2.13 | 核心功能开发_网络进度项目管理 | 2025-04-24 | 2025-04-30
2.14 | AI智能进度方案生成智能体应用开发 | 2025-04-08 | 2025-05-30
2.15 | 核心功能开发_检修文件包 | 2025-05-04 | 2025-05-09
2.16 | 核心功能开发_资源智能预算 | 2025-05-12 | 2025-05-24
2.17 | 核心功能开发_工单划分计划 | 2025-05-26 | 2025-05-30
2.18 | 与检修模板模块联合测试 | 2025-06-02 | 2025-06-06
2.19 | 功能测试优化 | 2025-06-02 | 2025-06-12
2.20 | AI功能验证，联合测试 | 2025-06-02 | 2025-06-12
2.21 | 试点部署，用户测试，功能优化 | 2025-06-06 | 2025-06-13
2.22 | 生产环境部署，功能优化 | 2025-06-16 | 2025-06-20
2.23 | 正式数据导入，准备培训试用 | 2025-06-23 | 2025-06-27
2.24 | 1阶段系统上线 | 2025-06-30
2.25 | 功能持续优化完善 | 2025-07-01 | 2025-08-30
2.26 | 报表开发 | 2025-07-01 | 2025-08-30
3 | 检修执行管理模块
3.1 | 梳理确认系统功能菜单 | 2025-03-09 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
3.2 | 绘制业务流程图 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
3.3 | 需求分解，制定开发任务计划 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  |  | 宋才城
3.4 | 功能、数据库表设计 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |  |  |  | 宋才城
3.5 | AI智能进度优化智能体应用开发 | 2025-04-08 | 2025-05-30
3.6 | 核心功能开发_检修项目进度网络图 | 2025-04-17 | 2025-05-12
3.7 | 核心功能开发_检修计划任务进度图 | 2025-04-21 | 2025-04-25
3.8 | 核心功能开发_安全管控驾驶舱 | 2025-04-28 | 2025-05-09
3.9 | 核心功能开发_检修质量驾驶舱 | 2025-05-12 | 2025-05-23
3.10 | 核心功能开发_外委单位管理 | 2025-04-21 | 2025-04-25
3.11 | 核心功能开发_检修任务管理 （工单执行） | 2025-04-14 | 2025-06-06
3.12 | 核心功能开发_统计报表 | 2025-05-26 | 2025-05-30
3.13 | 与检修模板模块联合测试 | 2025-06-06 | 2025-06-13
3.14 | 功能测试优化 | 2025-06-02 | 2025-06-06
3.15 | AI功能验证，联合测试 | 2025-06-02 | 2025-06-06
3.16 | 试点部署，用户测试，功能优化 | 2025-06-06 | 2025-06-13
3.17 | 生产环境部署，功能优化 | 2025-06-16 | 2025-06-20
3.18 | 正式数据导入，准备培训试用 | 2025-06-23 | 2025-06-27
3.19 | 1阶段系统上线 | 2025-06-30
3.20 | 工单执行功能优化 | 2025-07-01 | 2025-08-30
3.21 | 检修驾驶舱功能优化 | 2025-07-01 | 2025-08-30
3.22 | 工作票自动生成功能开发 | 2025-07-01 | 2025-08-30
3.23 | 外委单位管理AI赋能 | 2025-07-01 | 2025-08-30
3.24 | 功能持续优化完善 | 2025-07-01 | 2025-08-30
3.25 | 报表开发 | 2025-07-01 | 2025-08-30
4 | 检修总结管理模块
4.1 | 梳理确认系统功能菜单 | 2025-03-09 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
4.2 | 绘制业务流程图 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
4.3 | 需求分解，制定开发任务计划 | 2025-04-03 | 2025-04-08 |  |  |  | 宋才城
4.4 | 功能、数据库表设计 | 2025-04-03 | 2025-04-09 |  |  |  | 宋才城
4.5 | 检修总结报告 | 2025-05-19 | 2025-05-30
4.6 | AI总结智能体应用 | 2025-05-14 | 2025-06-27
4.7 | 1阶段系统上线 | 2025-06-30
4.8 | AI迭代优化 | 2025-07-01 | 2025-08-30
4.9 | 检修总结报告优化
5 | 检修移动APP管理模块
5.1 | 梳理确认系统功能菜单 | 2025-03-09 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
5.2 | 绘制业务流程图 | 2025-03-21 | 2025-03-31 |  | 已完成 |  | 宋才城
5.3 | 确定APP设计方案 | 2025-04-08 | 2025-04-10 |  |  |  | 宋才城
5.4 | 基本功能开发 | 2025-05-19 | 2025-05-30
5.5 | 代办、通知、提醒 | 2025-05-19 | 2025-05-30
5.6 | AI移动问答助手 | 2025-04-14 | 2025-06-27
5.7 | 1阶段系统上线 | 2025-06-30
5.8 | APP工单执行 | 2025-07-01 | 2025-08-30
5.9 | 安监履职监督 | 2025-07-01 | 2025-07-30
5.10 | 质检履职监督 | 2025-07-01 | 2025-07-30
6 | 测试/优化BUG修复/试运行
6.1 | 分模块系统功能测试 | 2025-09-01 | 2025-09-30
6.2 | 分模块系统功能集成AI测试 | 2025-09-01 | 2025-09-30
6.3 | 分模块系统功能集成AI测试（客户操作无感测试） | 2025-10-08 | 2025-10-18
6.4 | 试运行前客户化 | 2025-10-20 | 2025-10-25
6.5 | 系统试运行 | 2025-10-27 | 2025-11-15
6.6 | 系统上线及验收 | 2025-11-17 | 2025-11-29
安全管理模块实施进度表
1 | 设备智能监控与预警分析模块
1.1 | 厂区管理 | 2025-03-24 | 2025-03-25 |  | 已完成
1.2 | 事件规则关联 | 2025-03-25 | 2025-03-26 |  | 已完成
1.3 | 摄像头管理 | 2025-03-27 | 2025-03-30 |  | 已完成
1.4 | 摄像头关键帧提取 | 2025-03-31 | 2025-04-02 |  | 已完成
1.5 | 与大模型接口调用 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | 已完成
1.6 | 告警分析 | 2025-04-04 | 2025-04-09 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
1.7 | 应急处置预案推送 | 2025-04-10 | 2025-04-14 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
1.8 | 告警信息个性化推送 | 2025-04-15 | 2025-04-18 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
2 | 人员不安全行为判别分析模块
2.1 | 人员行为事件规则管理 | 2025-04-19 | 2025-04-22 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
2.2 | 手机端基础功能开发 | 2025-04-23 | 2025-04-25 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
2.3 | 手机管理端人员行为提醒与推送 | 2025-04-25 | 2025-04-30 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
2.4 | 告警异常处置 | 2025-05-05 | 2025-05-09
3 | 安全管控智能知识问答模块
3.1 | 安全基础材料收集 | 2025-03-24 | 2025-05-30 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
3.2 | 基于Mass平台进行文件训练与总结，形成通用知识库 | 2025-03-24 | 2025-05-30 |  | 待完成（下一汇报期待完成）
3.3 | 安全文献分析 | 2025-05-05 | 2025-05-30
4 | 测试/优化BUG修复/试运行
4.1 | 集成测试 | 2025-05-10 | 2025-05-20
4.2 | 优化 | 2025-05-21 | 2025-05-31
4.3 | 试运行 | 2025-06-01 | 2025-06-20
5 | 人员安全准入模块
5.1 | 门禁系统接入 | 2025-07-01 | 2025-09-30
5.2 | 两票对接接入 | 2025-07-01 | 2025-09-30
5.3 | 人脸识别 | 2025-07-01 | 2025-09-30
5.4 | 智慧安全对接 | 2025-07-01 | 2025-09-30
5.5 | 证件核查 | 2025-07-01 | 2025-09-30
5.6 | 手机端上传图片分析合规与异常 | 2025-07-01 | 2025-09-30
5.7 | 人员违规提醒与人员罚单推送 | 2025-07-01 | 2025-09-30
6 | 测试/优化BUG修复/试运行
6.1 | 集成测试 | 2025-07-01 | 2025-09-30
6.2 | 优化 | 2025-07-01 | 2025-09-30
6.3 | 试运行 | 2025-07-01 | 2025-09-30
运行管理模块实施进度表
1 | 需求调研及立项材料准备 | 2025-02-18 | 2025-04-03 |  | 已完成
1.1 | 机组启停运行深度复盘与关键效能剖析 | 2025-04-01 | 2025-06-30
1.2 | 主蒸汽温度参数分析报告生成 | 2025-03-26 | 2025-03-31 |  | 已完成
1.3 | 启停分析参数确认，并确定各个参数报告关注点 | 2025-04-01 | 2025-04-13
1.4 | 确定报告结构 | 2025-04-07 | 2025-04-13
1.5 | 对比曲线确定（筛选最优曲线，最优曲线逻辑定义） | 2025-04-14 | 2025-05-14
1.6 | 中间变量逻辑梳理及数据处理开发 | 2025-05-15 | 2025-06-05
1.7 | 开发启停报告分析智能体应用 | 2025-06-06 | 2025-06-30
2 | 运行智能问答 | 2025-04-06 | 2025-07-26
2.1 | 构建知识库，知识数据梳理 | 2025-04-06 | 2025-04-26
2.2 | 开发智能问答助手应用 | 2025-04-28 | 2025-05-21
2.3 | 优化知识库问答应用 | 2025-05-22 | 2025-06-14
2.4 | 构建历史案例库 | 2025-06-02 | 2025-06-21
2.5 | 开发定值查询智能体应用 | 2025-06-23 | 2025-07-05
2.6 | 优化定值查询智能体应用 | 2025-07-07 | 2025-07-26
3 | 全工况指标寻优 | 2025-03-26 | 2025-12-31
3.1 | 二期三号机指标梳理 | 2025-03-26 | 2025-04-02 |  | 已完成
3.2 | 二期其余指标梳理 | 2025-04-03 | 2025-04-19
3.3 | 指标数据采集 | 2025-04-20 | 2025-05-11
3.4 | 加热器端差优化 | 2025-05-12 | 2025-06-12
3.5 | 直接空冷燃煤机组背压节能优化 | 2025-06-13 | 2025-07-20
3.6 | 其他参数优化 | 2025-07-21 | 2025-10-31
3.7 | 智能DCS集成开发 | 2025-11-01 | 2025-12-31
4 | 智能参数预警 | 2025-03-31 | 2025-12-31
4.1 | 二期三号机机组指标梳理初步完成 | 2025-03-31 | 2025-04-01 |  | 已完成
4.2 | 二期三号机机组指标梳理细化工作 | 2025-04-02 | 2025-04-18
4.3 | 其他机组指标梳理 | 2025-04-02 | 2025-04-30
4.4 | 指标数据采集 | 2025-05-05 | 2025-05-31
4.5 | 预警模型开发 | 2025-06-01 | 2025-10-31
4.6 | 智能DCS集成开发 | 2025-11-01 | 2025-12-31
5 | 测试及试运行 | 2026-01-01 | 2026-02-28
5.1 | 分模块系统功能测试 | 2026-01-01 | 2026-01-17
5.2 | 系统试运行 | 2026-01-18 | 2026-01-31
5.3 | 系统上线及验收 | 2026-02-01 | 2026-02-28
项目立项审批计划
1.1 | 需求调研 | 2025-02-17 | 2025-04-03 |  | 已完成
1.2 | 立项材料准备 | 2025-03-17 | 2025-04-11
1.3 | 项目组工作汇报 | 2025-04-14 | 2025-04-19
1.4 | 岱海电厂过会 | 2025-04-21 | 2025-04-26
1.5 | 提交到电力平台 | 2025-04-28 | 2025-04-30
1.6 | 京能电力平台科数-专家评审 | 2025-05-06 | 2025-05-16
1.7 | 京能电力平台两会过审 | 2025-05-19 | 2025-05-31
1.8 | 京能集团科数-专家评审 | 2025-06-02 | 2025-06-13
1.9 | 京能集团两会过会 | 2025-06-16 | 2025-07-05
2 | 京能集团下发批复文件到电力平台 | 2025-07-07 | 2025-07-12
2.1 | 电力平台下发批复文件到岱海电厂 | 2025-07-14 | 2025-07-19
时间：2025年4月04日

## 周计划 (hidden)
基于AI赋能火电机组智能生产管理平台的研发与应用实施周计划（按周制定）
序号 | 任务 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 前置条件 | 实际完成时间 | 开展情况 | 项目实施单位 | 负责人 | 项目配合单位 | 负责人 | 项目试点单位 | 负责人
一 | 前期调研阶段
1 | 优选技术路线先进、技术方案可靠的研发厂家 | 2025-01-01 | 2025-02-05 |  |  | 已完成 | 天云数据 | 吕慧 | 同海科技 | 易圣竣 | 岱海发电 | 孙利
2 | 征集京能电力发电企业在机组检修管理方面的经验及需求 | 2025-01-01 | 2025-02-05 |  |  | 已完成
3 | 编制初步技术方案 | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  | 已完成
4 | 京能岱海电厂调研 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  |  | 已完成
5 | 研究论证研发方案 | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  |  | 已完成
6 | 调研国内已实施的发电企业 | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  |  | 已完成
二 | 检修管理模块
1 | 验证AI方案可行性
8 | 制定实施进度计划
9 | 立项文件编制并交付
10 | 部署检修管理系统
11 | MaaS平台云平台部署
12 | 系统需求调研、AI实现告知
13 | 标准化数据人工整理
14 | AI生成建模及调优
15 | AI排程建模及调优
16 | AI助手数据分析、建模及调优
17 | AI生成结果人工判断
18 | 分模块建立测试用例
19 | 开发检修外委管理模块
20 | 开发检修安全管理模块
21 | 开发检修策划管理模块
22 | 开发检修进度管理模块
23 | 开发检修质量管理模块
24 | 检修管理系统与AI赋能集成
25 | 分模块系统功能测试
26 | 分模块系统功能集成AI测试
27 | 分模块系统功能集成AI测试（客户操作无感测试）
28 | 试运行前客户化
29 | 系统试运行
30 | 系统上线
三 | 安全管理模块
25 | 分模块系统功能测试
26 | 分模块系统功能集成AI测试
27 | 分模块系统功能集成AI测试（客户操作无感测试）
28 | 试运行前客户化
29 | 系统试运行
30 | 系统上线
四 | 运行管理模块
25 | 分模块系统功能测试
26 | 分模块系统功能集成AI测试
27 | 分模块系统功能集成AI测试（客户操作无感测试）
28 | 试运行前客户化
29 | 系统试运行
30 | 系统上线