## 计划进度表
序号 | 功能模块 | 事项 | 工作内容 | 前置条件 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 进度状态
1 | 运行优化 | 需求确定 | 需求调研、技术架构及立项材料准备 |  | 2025-02-18 | 2025-04-03 | 已完成
2 |  | 模型探索 | 基于进气系统、燃烧系统、燃机TSI、润滑油系统、罩壳系统等燃机系统模型清单输入输出参数，抽取一个月运行数据，统计分析并制定数据处理策略，构建对应模型，探索模型基准效果，并根据数据分析情况修改模型清单输入输出参数 |  | 2025-04-07 | 2025-04-15
3 |  |  | 基于高压汽水系统、中压汽水系统、低压汽水系统、脱硝系统等余热锅炉模型清单输入输出参数，抽取一个月运行数据，统计分析并制定数据处理策略，构建对应模型，探索模型基准效果，并根据数据分析情况修改模型清单输入输出参数 |  | 2025-04-16 | 2025-04-25
4 |  |  | 基于凝结水系统、抽真空系统、汽机本体等汽轮机系统模型清单输入输出参数，抽取一个月运行数据，统计分析并制定数据处理策略，构建对应模型，探索模型基准效果，并根据数据分析情况修改模型清单输入输出参数 |  | 2025-04-26 | 2025-05-05
5 |  | 模型开发 | 构建燃机系统相关数字孪生体模型，包括进气系统、燃烧系统、燃机TSI、润滑油系统、罩壳系统等子系统 | 建模平台搭建，算力支撑 | 2025-05-06 | 2025-08-05
|  |  | 构建余热锅炉系统相关数字孪生体模型，包括高压汽水系统、中压汽水系统、低压汽水系统、脱硝系统等子系统 |  | 2025-08-06 | 2025-10-08
|  |  | 构建汽机系统相关数字孪生体模型，包括凝结水系统、抽真空系统、汽机本体等子系统 |  | 2025-10-09 | 2025-12-31
|  | 应用开发 | 能耗预测应用：利用历史运行数据，构建一拖一机组的综合供电气耗模型，以可视化形式展示机组在不同热、电负荷、气象条件等边界参数下的供电气耗能耗分布情况。 |  | 2025-06-01 | 2025-07-15
|  |  | 智能对标应用：计算综合供电气耗、综合厂用电率、发电气耗、发电厂用电率、发电量、供热量、生产补水率、发电综合水耗、燃机效率、余热锅炉效率、汽轮机效率、联合循环效率的周月季年同比环比；通过大模型技术对对标结果进行深度分析，自动生成分析文档 |  | 2025-07-16 | 2025-08-31
|  |  | 发电计划智能分解应用：1.根据录入的年度机组检修时间、年度发电量、供热量等数据，结合历史运行数据、参考往年气温数据等条件，以最大气耗、最小气耗为目标，将年度计划分解到月，包括发电量、供热量、综合厂用电率、发电厂用电量、综合供电气耗、综合水耗、发电水耗，给出推荐年度指标及月度计划值。 2.根据录入的年度机组检修时间、年度发电量、供热量等数据，结合历史运行数据、参考往年气温数据等条件，以给定气耗为目标，将年度计划分解到月，包括发电量、供热量、综合厂用电率、发电厂用电量、综合供电气耗、综合水耗、发电水耗，给出月度计划值。 |  | 2025-09-01 | 2025-10-15
6 |  |  | 运行优化应用：根据机组当前运行方式，结合历史运行数据，找出机组冷端或真空最优运行的参数，给出运行优化建议，包括二拖一机组或一拖一机组不同工况下气耗最优的参数组合 |  | 2025-10-16 | 2025-11-30
9 |  | 系统开发 | 系统设计 |  | 2025-05-06 | 2025-06-30
10 |  |  | 系统开发 |  | 2025-07-01 | 2025-12-31
11 |  | 系统测试 | 系统功能测试 |  | 2025-11-01 | 2026-01-15
12 |  | 试运行 | 系统上线试运行 |  | 2026-01-16 | 2026-01-31
13 |  | 验收 | 验收等相关材料准备 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28